## 生命周期流程表
全生命周期项目管理流程
瀑布流的管理形式，结合无人机管理平台进行示例
生命周期阶段 | 业务阶段 | 主要工作 | 输入/前置条件 | 输出/交付物 | 参与角色 | 环节关注点 | 里程碑事件 | 完成标准 | 验收支撑过程资产（根据实际项目情况会有增减） | 质量/成本/进度管控手段
一、启动阶段 | 1. 项目启动与范围确认 | 1）明确建设目标、项目边界和验收方向 2）确认客户组织、项目角色和沟通机制 3）召开启动会，形成项目推进基线 | 1）合同/任务书 2）售前方案 3）客户联系人信息 | 1）启动会纪要 2）项目组织架构 3）范围确认记录 4）初版里程碑计划 | 项目经理 客户负责人 售前/产品 技术负责人 | 1）先明确做什么、不做什么 2）确认决策人、使用人、验收人 3）把客户核心诉求转成项目目标 | 项目正式启动 | 1）范围、角色、沟通机制确认 2）下一步调研安排明确 | 1）启动会纪要 2）范围确认记录 3）干系人清单 | 启动会 + 范围清单 + 里程碑计划 + 风险台账
二、规划阶段 | 2. 需求调研与现场勘探 | 1）调研巡检、应急、指挥调度等业务场景 2）确认平台功能、设备接入、视频回传、地图数据、AI识别、接口和定制需求 3）勘探机场/起降点、机房、网络、供电和指挥中心条件 | 1）需求调研表 2）现场勘探表 3）现有设备/系统清单 4）业务流程和历史资料 5）拟建点位信息 | 1）需求确认表 2）现场勘探报告 3）功能范围清单 4）问题与风险清单 5）定制/接口需求清单 | 项目经理 产品经理 实施工程师 客户业务部门 信息化/运维 飞手/设备厂家 | 1）需求要落到业务闭环和验收口径 2）勘探重点看供电、网络、点位、安全和运维条件 3）定制需求不单列阶段，但必须在本阶段确认边界 | 需求与现场条件确认 | 1）客户确认需求范围 2）现场具备实施判断 3）定制、接口和风险项有清单 | 1）需求确认单 2）现场勘探报告 3）点位照片/坐标 4）网络测试记录 5）定制需求确认记录 | 需求确认 + 现场勘探清单 + 范围/变更控制 + 风险台账
二、规划阶段 | 3. 方案设计与实施计划 | 1）设计部署架构、网络链路、设备接入和系统集成方案 2）测算服务器、存储、带宽、AI算力和实施资源 3）制定进度计划、验收方案和风险应对策略 | 1）需求确认表 2）勘探报告 3）设备参数 4）客户网络与安全要求 5）接口/定制需求 | 1）实施方案 2）部署架构图 3）设备与资源清单 4）进度计划 5）验收方案初稿 | 项目经理 技术负责人 产品经理 实施负责人 客户信息化 客户业务部门 | 1）方案要能落地、能联调、能验收 2）资源测算覆盖运营周期 3）定制开发纳入总计划和变更管理 | 实施方案评审通过 | 1）方案、计划、资源和验收口径确认 2）具备进入实施准备条件 | 1）实施方案 2）部署架构图 3）资源测算表 4）验收方案初稿 | 方案评审 + WBS/甘特计划 + 资源测算 + 变更单
三、执行阶段 | 4. 环境与资源准备 | 1）准备服务器、网络、账号、证书、数据库和部署环境 2）确认无人机、机场、遥控器、SIM卡/专线及备件到位 3）完成进场条件和客户配合事项确认 | 1）实施方案 2）环境准备清单 3）设备到货信息 4）网络开通信息 | 1）环境确认单 2）设备到货记录 3）账号权限清单 4）进场计划 | 项目经理 实施工程师 客户信息化/运维 采购/设备厂家 | 1）环境不到位会直接影响工期 2）重点确认端口、VPN/专线、服务器权限 3）设备到货和部署节奏要匹配 | 实施环境具备 | 1）服务器、网络、设备和账号满足部署条件 2）未完成项有责任人和时间 | 1）环境确认单 2）设备到货记录 3）网络开通记录 4）账号权限表 | 环境准备清单 + 到货验收 + 进场计划 + 风险台账
三、执行阶段 | 5. 平台部署与基础配置 | 1）部署平台、数据库、视频服务和相关组件 2）配置组织、用户、角色、权限和系统参数 3）完成平台基础功能自检 | 1）部署包/版本说明 2）服务器环境 3）组织和权限资料 4）配置参数 | 1）部署记录 2）基础配置记录 3）账号权限表 4）部署自检报告 | 实施工程师 研发/运维支持 项目经理 客户系统管理员 | 1）版本、端口、数据库和配置要留痕 2）权限要符合客户组织层级 3）先基础可用，再接设备和数据 | 平台基础上线 | 1）平台可登录、核心服务正常 2）基础菜单和权限可用 | 1）部署记录 2）版本说明 3）系统自检报告 4）配置截图/记录 | 部署检查表 + 版本记录 + 配置记录 + 自检清单
三、执行阶段 | 6. 设备、数据与业务场景配置 | 1）接入无人机、机场、遥控器、摄像头等设备 2）配置地图图层、点位、巡检对象、航线任务和事件分类 3）跑通巡检/应急典型业务流程 | 1）设备清单 2）GIS/点位/线路数据 3）航线和作业要求 4）飞行安全要求 | 1）设备接入清单 2）数据导入记录 3）航线任务配置表 4）试飞/演练记录 | 项目经理 实施工程师 飞手 客户业务部门 设备厂家 GIS/数据人员 | 1）设备在线、定位、视频和控制权限要逐项验证 2）地图数据要核对坐标和图层 3）场景配置要服务巡检和应急闭环 | 典型场景跑通 | 1）设备、地图、航线、任务可正常使用 2）巡检/应急流程可演示 | 1）设备联调记录 2）数据核对表 3）航线试飞记录 4）业务演练记录 | 设备接入清单 + 数据核对表 + 试飞记录 + 问题闭环
三、执行阶段 | 7. 联调测试与定制功能落地 | 1）联调视频直播、录像、回放、AI识别、告警和接口 2）完成定制功能开发、部署、单测和客户复核 3）按测试用例关闭问题，形成试运行准入结论 | 1）测试用例 2）接口文档 3）AI样本/识别规则 4）定制需求确认材料 5）测试账号和环境 | 1）联调测试报告 2）接口测试记录 3）视频/AI测试记录 4）定制功能测试记录 5）问题关闭清单 | 项目经理 技术负责人 研发 实施工程师 客户信息化 第三方厂商 | 1）视频重点看延迟、并发、存储和回放 2）AI重点看误报、漏报和复核机制 3）定制功能必须对应测试点和验收点 | 核心能力测试通过 | 1）阻塞问题关闭 2）视频、AI、接口、定制功能满足试运行条件 | 1）测试报告 2）联调记录 3）缺陷关闭清单 4）定制功能确认记录 | 测试计划 + 缺陷分级 + 版本管理 + 联调会议 + 变更控制
四、监控阶段 | 8. 项目过程监控与变更管理 | 1）跟踪进度、质量、成本、风险和问题闭环 2）组织周会、专题会和阶段汇报 3）管理范围变更、资源冲突和客户新增需求 | 1）项目计划 2）问题风险台账 3）会议纪要 4）变更申请 5）测试/实施记录 | 1）项目周报/月报 2）问题风险跟踪表 3）变更记录 4）阶段汇报材料 | 项目经理 客户负责人 技术负责人 实施团队 产品/研发 供应商 | 1）监控阶段贯穿实施全过程 2）问题要落实责任人、时间和关闭标准 3）变更要评估范围、工期、成本和验收影响 | 阶段状态可控 | 1）项目进度清楚 2）重大风险有预案 3）变更有记录和确认 | 1）周报/月报 2）会议纪要 3）问题风险台账 4）变更确认单 | 里程碑计划 + 周报机制 + 风险台账 + 变更流程 + 专题协调
五、收尾阶段 | 9. 试运行与用户培训 | 1）按真实巡检/应急场景开展试运行 2）培训管理员、值班员、飞手、业务人员和运维人员 3）收集反馈并完成验收前优化 | 1）试运行计划 2）操作手册/培训材料 3）用户账号 4）典型业务场景 5）问题清单 | 1）试运行报告 2）培训签到表 3）培训记录 4）用户反馈处理记录 | 项目经理 实施工程师/培训讲师 客户管理员 业务用户 飞手/值班员 | 1）试运行是验收前的真实验证 2）培训按角色分层 3）遗留问题要区分是否影响验收 | 试运行完成 | 1）关键用户能独立使用 2）典型场景稳定运行 3）验收前问题基本关闭 | 1）试运行报告 2）培训签到表 3）培训材料 4）反馈处理记录 | 试运行计划 + 培训计划 + 问题闭环 + 验收准入
五、收尾阶段 | 10. 验收交付与运维移交 | 1）按验收方案组织功能、设备、数据、视频、AI、接口和文档验收 2）整理交付资料，完成签字确认 3）移交账号、配置、运维手册、备份策略和响应机制 4）开展项目复盘，沉淀标准模板 | 1）合同/需求确认表 2）验收方案 3）测试报告 4）试运行报告 5）交付物清单 6）运维移交清单 | 1）验收报告 2）验收签字单 3）项目交付资料包 4）运维移交单 5）项目复盘报告 | 项目经理 客户验收负责人 业务部门 信息化/运维 实施/技术团队 售后人员 | 1）验收回到合同、需求和方案 2）交付资料完整可追溯 3）遗留问题明确责任和期限 4）运维边界和响应机制要清楚 | 项目验收通过并移交运维 | 1）客户签署验收文件 2）资料和账号完成移交 3）运维责任明确 | 1）验收报告/签字单 2）交付物清单 3）账号权限移交表 4）运维移交单 5）遗留问题确认单 | 验收清单 + 交付物清单 + 遗留问题清单 + 运维移交清单
瀑布式项目管理的优势在于流程清晰、阶段边界明确，适合用于合同范围、建设内容、交付物和验收标准相对明确的项目。对于无人机智能管控平台这类涉及设备接入、平台部署、网络环境、数据配置、联调测试和验收交付的项目，瀑布式流程可以帮助项目经理按阶段推进工作，提前明确每个环节的输入、输出、责任人和完成标准，便于进行进度管控、资料留痕和最终验收。 但瀑布式管理的劣势也比较明显：前期规划和确认工作较重，文档工作量大，耗时较多，客户往往要到较后阶段才能看到完整效果，一旦需求理解偏差、现场条件变化或定制需求增加，就容易造成返工、延期和沟通成本上升。对于平台类项目来说，设备、网络、视频回传、地图数据、AI识别和业务流程之间存在较多联动，如果完全按线性流程推进，可能会导致问题暴露较晚

## 敏捷管理方式
无人机智能管控平台敏捷管理方式
“瀑布定边界、敏捷做交付”：先跑通最小业务闭环，再按迭代扩展设备、数据、AI、接口和定制功能
敏捷阶段/迭代 | 目标 | 核心工作 | 产出物 | 参与角色 | 评审/验收方式 | 适用说明
0. 敏捷启动 | 确定MVP范围和迭代节奏 | 1）选择一个最小可用场景：巡检或应急 2）确认核心用户、核心设备和核心链路 3）建立迭代看板、周例会和问题池 | 1）MVP范围清单 2）迭代计划 3）产品待办池 4）风险问题池 | 项目经理 客户负责人 产品/技术 实施工程师 关键用户 | 启动评审：确认先做什么、暂缓什么、每轮交付什么 | 适合需求不完全清楚、客户想尽快看到平台效果的项目
1. 迭代一：平台可访问 | 先让平台跑起来 | 1）完成服务器/网络/账号准备 2）部署平台基础服务 3）配置组织、角色、用户和基础菜单 | 1）可访问平台环境 2）部署记录 3）账号权限表 | 实施工程师 客户信息化 项目经理 | 演示评审：客户能登录平台并查看基础页面 | 不追求一次性配置完整，先建立可用环境
2. 迭代二：核心设备接入 | 先接入关键无人机/机场 | 1）接入1-2套关键设备 2）验证在线状态、定位、视频回传和遥测数据 3）记录网络、带宽、延迟和稳定性问题 | 1）设备接入记录 2）视频回传测试记录 3）问题清单 | 实施工程师 飞手 设备厂家 客户信息化 | 现场评审：设备能上线、能定位、能看视频 | 用少量设备验证技术链路，避免全量铺开后返工
3. 迭代三：最小业务闭环 | 跑通一个典型场景 | 1）配置一个巡检任务或一个应急调度流程 2）配置地图点位、航线、事件分类和报告样例 3）组织一次演练并收集反馈 | 1）场景配置记录 2）试飞/演练记录 3）用户反馈清单 | 项目经理 业务用户 飞手 实施工程师 产品经理 | 场景评审：客户按真实流程完成一次任务闭环 | 这是敏捷模式的关键，不是看功能清单，而是看业务是否跑通
4. 迭代四：扩展与定制 | 补齐必要能力 | 1）扩展设备、区域、图层、任务和用户 2）处理接口、报表、AI识别或页面定制 3）按优先级关闭关键问题 | 1）迭代版本说明 2）定制功能确认记录 3）接口/AI测试记录 4）问题关闭清单 | 产品/研发 实施工程师 客户业务部门 第三方厂商 项目经理 | 迭代评审：按待办池逐项确认完成和未完成 | 定制开发不单独拖成大阶段，而是进入待办池按价值和风险排序
5. 迭代五：试运行优化 | 让真实用户用起来 | 1）按真实班组/部门开展试运行 2）收集操作问题、性能问题和流程问题 3）完成培训和操作手册优化 | 1）试运行报告 2）培训记录 3）优化清单 4）验收准入结论 | 项目经理 关键用户 值班员/飞手 实施工程师 | 试运行评审：用户能独立使用，遗留问题不影响验收 | 从演示可用过渡到运营可用
6. 验收收口 | 把迭代成果转为正式验收 | 1）整理每轮迭代产出和确认记录 2）按验收清单组织功能、设备、数据、视频、AI、接口验收 3）完成交付和运维移交 | 1）验收报告 2）交付物清单 3）运维移交单 4）项目复盘报告 | 项目经理 客户验收负责人 信息化/运维 实施/技术团队 | 正式验收：以合同、需求确认和迭代确认记录为依据 | 敏捷不是不要验收，而是把过程确认沉淀成验收证据
瀑布式与敏捷式对比
维度 | 瀑布式管理 | 敏捷式管理 | 建议用法
适用场景 | 范围清楚、节点明确、客户要求正式流程 | 适合相对较小的项目，需求不完全清楚、希望尽快验证平台效果 | 正式项目用瀑布控边界，实施推进用敏捷控效率
推进方式 | 按阶段顺序推进 | 按MVP和迭代推进 | 先跑通一个最小场景，再逐步扩展
客户感知 | 前期文档多，客户较晚看到效果 | 客户较早看到平台和业务闭环 | 尽早演示，减少理解偏差，以实际交付替代部分文档
风险控制 | 通过方案、计划、评审控制风险 | 通过小步验证、快速反馈降低返工 | 关键链路先验证：设备、视频、网络、地图、任务
验收方式 | 阶段资料和最终验收集中确认 | 每轮迭代都形成确认记录 | 迭代确认记录最终汇总为验收支撑材料

## 人员责任表
人员责任表
用于明确各阶段角色责任：谁负责执行、谁最终负责、谁参与协商、谁需要知会
阶段/工作项 | 项目经理 | 业务部门（客户） | 信息化/运维（客户） | 产品/研发 | 实施工程师 | 飞手/设备厂家 | 备注
项目启动与范围确认 | A/R | C | C | C | I | I | 确认目标、范围、角色和沟通机制
需求调研与现场勘探 | C | A/R | R/C | R | C | C | 需求、点位、网络、设备和定制边界同步确认
方案设计与实施计划 | A/R | A/C | C | R | C | C | 方案、资源、计划和验收口径评审
环境与资源准备 | A | C | R | C | A/R | R/C | 服务器、网络、账号、设备和进场条件准备
平台部署与基础配置 | A | I | C | C | R | I | 部署、版本、权限和基础配置留痕
设备、数据与业务场景配置 | A | R/C | C | C | R | R | 设备接入、地图数据、航线任务和场景演练
联调测试与定制功能落地 | A | C | R/C | R | R | C | 视频、AI、接口、定制功能和问题闭环
项目过程监控与变更管理 | A/R | A/C | C | C | R | C | 周报、风险、问题、变更和专题协调
试运行与用户培训 | A | R/C | C | C | R | R/C | 真实场景试运行、分角色培训和反馈处理
验收交付与运维移交 | A/R | A/C | R/C | C | R | C | 验收签字、资料移交、运维责任和复盘
RACI标识说明
RACI说明 | 含义 | 使用方式
R = Responsible | 负责执行 | 具体做事并提交产出
A = Accountable | 最终负责 | 对结果确认、拍板或承担最终责任
C = Consulted | 参与协商 | 提供意见、资料、接口或业务确认
I = Informed | 知会 | 保持同步，不直接承担交付动作